УТВЕРЖДЕН

Протоколом

заседания межведомственной комиссии

по разработке и реализации региональных проектов

в рамках Указа Президента Российской Федерации

от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития РФ

на период до 2024 года»

от 17 декабря 2018г. №86-пзк

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Дорожная сеть»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Дорожная сеть» |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | РП «Дорожная сеть» | Срок начала и окончания проекта 03.12.2018-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия Оздоев Багаудин Ибрагимович |
| Руководитель регионального проекта | Начальник Государственного управления автомобильных дорог Республики Ингушетия Хаматханов Батыр Амерханович |
| Администратор регионального проекта | Заместитель начальника Государственного управления автомобильных дорог Республики Ингушетия Даурбеков Муса Туганович |
| Связь с государственными программами Республики Ингушетия | Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог» |

2. Цели и показатели регионального проекта

Региональный проект "Дорожная сеть" реализует программу дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

- увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 70,3 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

- снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;

- снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

- доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

Показатели регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя |  | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям , % | основной | 68,7 | 31.12.2017г. | 70,4 | 71,3 | 72,5 | 73,7 | 74,3 | 75,5 | 75,8 |
| 2 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии , % | основной | 56,2 | 31.12.2017г. | 56,2 | 58,6 | 66,7 | 69,3 | 72,8 | 78,5 | 85,0 |
| 3 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки , % | основной | 17,4 | 31.12.2017г. | 15,1 | 14,2 | 10,5 | 9,6 | 8,9 | 7,7 | 7,4 |
| 4 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | основной, % | 100,0 | 31.12.2017г. | 100,0 | 88,9 | 44,4 | 44,4 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
|  |  | основной, шт. | 9,0 |  | 9,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <Магас+Назрань>, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % | справочный | 17,0 | 31.12.2017г. | 17,0 | 14,5 | 7,5 | 5,1 | 4,6 | 2,3 | 2,3 |
| 6 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации <Магас+Назрань>, от базового значения 2017 года | справочный, % | 100 | 31.12.2017г. | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | справочный, шт. | 2 | 31.12.2017г. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

- достижение целевых показателей и решения иных задач, предусмотренных федеральным проектом «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

-  обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Республики Ингушетия;

- формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации.

| № п/п | Наименование задачи (результата) | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | В целях формирования программы дорожной деятельности регионального проекта в Республике Ингушетия определен перечень участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлен проект программы дорожной деятельности регионального проекта |
| 1.2. | Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" органами исполнительной власти Республики Ингушетия и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) | Региональный проект, детализированный на период 2019 – 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов, согласован на уровне субъекта, с ФАУ "Росдорнии" и представлен на утверждение в Росавтодор |
| 1.3. | Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Республикой Ингушетия обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Республикой Ингушетия, участвующей в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта |
| 1.4. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2019 год | Республикой Ингушетия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта за 2019 год в Росавтодор |
| 1.5. | ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019год | Региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор |
| 1.6. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2020 год | Республикой Ингушетия достигнуты показатели регионального проекта в 2020 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор |
| 1.7. | ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год | Региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор |
| 1.8. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2021 год | Республикой Ингушетия достигнуты показатели регионального проекта в 2021 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор |
| 1.9. | ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год | Региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор |
| 1.10. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2022 год | Республикой Ингушетия достигнуты показатели регионального проекта в 2022 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор |
| 1.11. | ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год | Региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор |
| 1.12. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2023 год | Республикой Ингушетия достигнуты показатели регионального проекта в 2023 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор |
| 1.13. | ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год | Региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор |
| 1.14. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2024 год | Республикой Ингушетия достигнуты показатели регионального проекта в 2024 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1. | Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 1.1. | федеральный бюджет | 254 335,7,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 1 434 335,7 |
| 1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектам Российской Федерации | 254 335,7,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 1 434 335,7 |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 24 000,0 | 46 100,0 | 65 300,0 | 65 200,0 | 65 200,0 | 65 200,0 | 331 000,0 |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 278 335,7 | 282 100,0 | 301 300,0 | 301 200,0 | 301 200,0 | 301 200,0 | 1 765 335,7 |
| федеральный бюджет | 254 335,7,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 1 434 335,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектам Российской Федерации | 254 335,7,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 236 000,0 | 1 434 335,7 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 24 000,0 | 46 100,0 | 65 300,0 | 65 200,0 | 65 200,0 | 65 200,0 | 331 000,0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Хаматханов Б.А. | Начальник ГУ «Ингушавтодор» | Оздоев Б.И. | 30 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Даурбеков М.Т. | Заместитель начальника ГУ «Ингушавтодор» | Хаматханов Б.А. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Кодзоева Ф.Б. | Начальник отдела экономики и планирования | Хаматханов Б.А. | 30 |
| Формирование программ дорожной деятельности регионального проекта в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Даурбеков М.Т. | Заместитель начальника ГУ «Ингушавтодор» | Хаматханов Б.А. | 40 |
| 5. | Участник регионального проекта | Нальгиев Х.Л. | Заместитель главы г.Магас | Цечоев Б.Б. | 20 |
| 6. | Участник регионального проекта | Харсиев М.Д. | 1-й заместитель главы г.Назрань | Тумгоев А.М. | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Оздоев М.С. | Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Ингушетия | Лодыгин В.Г. | 20 |
| Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хаматханов Б.А. | Начальник ГУ «Ингушавтодор» | Оздоев Б.И. | 50 |
| На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хаматханов Б.А. | Начальник ГУ «Ингушавтодор» | Оздоев Б.И. | 40 |
| 10. | Участник регионального проекта | Нальгиев Х.Л. | Заместитель главы г.Магас | Цечоев Б.Б. | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | Харсиев М.Д. | 1-й заместитель главы г.Назрань | Тумгоев А.М. | 20 |
| 12. | Участник регионального проекта | Оздоев М.С. | Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Ингушетия | Лодыгин В.Г. | 10 |
| 13. | Участник регионального проекта | Балхаев А-Х.М. | Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кавказ» в Республике Ингушетия | Булгучев Р.М. | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Дорожная сеть»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
|  | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | 3 декабря 2018 г. | 14 декабря 2018 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Сформирован региональный проект | ПК |
|  | Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Республики Ингушетия и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) | 3 декабря 2018 г. | 14 декабря 2018 г. | ГУ «Ингушавтодор», органы местного самоуправления | Сформирован региональный проект в целях реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (далее – РП «Дорожная сеть») | ПС |
|  | В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта; определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети); сформирован региональный проект ГУ «Ингушавтодор» и органами местного самоуправления (детализированный на период 2019 – 2021 годов, укрупненный на период 2021 - 2024 годов). | 3 декабря 2018 г. | 25 декабря 2018 г. | ГУ «Ингушавтодор» | РП «Дорожная сеть» | ПС |
|  | Заключение с Республикой Ингушетия соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие республикой обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | 3 декабря 2018 г. | 25 декабря 2018 г. | Росавтодор, ГУ «Ингушавтодор» | Заключены соглашения | ПС |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2019 год | 1 января 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Отчет о выполненных работах за 2019 год | ПС |
| 5.1 | ГУ «Ингушавтодор» заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 1 января 2019 г. | 17 марта 2019 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Соглашения с органами местного самоуправления | ПК |
| 5.2 5.2 | Администрацией Республики Ингушетия совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекты Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. | 1 января 2019 г. | 15 апреля 2019 г. | Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | Утвержденный план мероприятий | РНП |
| 5.3 | Администрацией Республики Ингушетия и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год | 17 марта 2019 г. | 31 мая 2019 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Заключены контракты | РНП |
| 5.4 | Администрацией Республики Ингушетия, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации | 31 мая 2019 г. | 1 июля 2019 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Утвержденная скорректированная программа | РНП |
| 5.5 | Администрацией Республики Ингушетия обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 1 января 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Отчет о выполненных работах | РНП |
| 5.6 | Администрацией Республики Ингушетия проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов. | 1 ноября 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Отчет о проведенных общественных слушаниях | РНП |
| 5.7 | В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов | - | 14 декабря 2019 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Отчеты о выполненных работах. Предложения по корректировке (при необходимости) | ПК |
|  | ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год | 1 сентября 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | Органы исполнительной власти Республики Ингушетия, Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии" | Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор | ПС |
| 6.1 | Региональный проект актуализирован, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год | 1 сентября 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | ГУ «Ингушавтодор» представлен актуализированный региональный проект | РНП |
| 6.2 6.2 | Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект | - | 15 декабря 2019 г. | Органы исполнительной власти Республики Ингушетия, Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии" | Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор | ПК |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2020 год | 1 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии", органы исполнительной власти Республики Ингушетия | Отчет о выполненных работах в 2020 году | ПС |
| 7.1 | ГУ «Ингушавтодор» заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 1 февраля 2020 г. | 17 февраля 2020 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Соглашения | ПК |
| 5.2 7.2 | Администрацией Республики Ингушетия и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год | 17 февраля 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Контракты | РНП |
| 7.3 | Администрацией Республики Ингушетия совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по РИ разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 1 января 2020 г. | 15 апреля 2020 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | РНП |
| 7.4 | Администрацией Республики Ингушетия, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Республики Ингушетия | 31 мая 2020 г. | 1 июля 2020 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Предложения по корректировке (при необходимости) | РНП |
| 7.5 | Администрацией Республики Ингушетия обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 1 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Информационно-аналитический отчет. Акты ввода | РНП |
| 7.6 | Администрацией Республики Ингушетия проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов | - | 1 декабря 2020 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Общественные обсуждения результатов, в т.ч. предложений по корректировке (при необходимости) | РНП |
| 7.7 | В Федеральное дорожное агентство представлены: - отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; - предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов | - | 14 декабря 2020 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Отчеты в ФДА за 2019год Предложения по корректировке (при необходимости) | ПК |
|  | ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год | 1 сентября 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | Органы исполнительной власти Республики Ингушетия, Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии" | Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор | ПС |
| 8.1. | Региональный проект, актуализированый, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год | 1 сентября 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | ГУ «Ингушавтодор» актуализирован региональный проект | РНП |
| 8.2. | Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект | - | 15 декабря 2020 г. | Органы исполнительной власти Республики Ингушетия Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии" | Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор | ПК |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2021 год | 1 января 2020 г. | 1 декабря 2021 г. | Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдорнии", органы исполнительной власти Республики Ингушетия | Отчет о выполненных работах | ПС |
| 9.1 | ГУ «Ингушавтодор» заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 1 февраля 2021 г. | 17 февраля 2021 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Соглашения | ПК |
| 5.2 9.2 | Администрацией Республики Ингушетия и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год | 17 февраля 2021 г. | 1 апреля 2021 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Контракты | РНП |
| 9.3 | Администрацией Республики Ингушетия совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по РИ разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. | 1 января 2021 г. | 15 апреля 2021 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | РНП |
| 9.4 | Администрацией Республики Ингушетия обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 1 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Информационно-аналитический отчет. Акты ввода | РНП |
| 9.5 | Администрацией Республики Ингушетия проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов | - | 1 декабря 2021 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Общественные обсуждения результатов, в т.ч. предложений по корректировке (при необходимости) | РНП |
| 9.6 | В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов | - | 14 декабря 2021 г. | ГУ «Ингушавтодор» | Отчеты в ФДА за 2020 год. Предложения по корректировке (при необходимости) | ПК |
| Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2022 год | 1 января 2022 г. | 1 декабря 2022 г. | Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | Отчет о выполненных работах | ПС |
| 10.1 | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 166% от базового количества 2017 года, за 2022 год | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | ПС |
| 10.2 | ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год | 1 сентября 2022 г. | 15 декабря 2022 г. | Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | Согласован и утвержден региональный проект | ПС |
| 11. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 января 2023 г. | 1 декабря 2023 г. | Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | Отчет о выполненных работах | ПС |
| 11.1 | ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год | 1 сентября 2022 г. | 15 декабря 2023 г. | Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | Согласован и утвержден региональный проект | ПС |
| 12. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2024 год | 1 января 2024 г. | 1 декабря 2024 г. | Органы исполнительной власти Республики Ингушетия | Отчет о выполненных работах | ПС |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Дорожная сеть»

1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта:

1. Реализация  регионального проекта должна обеспечивать решение следующих приоритетных задач: обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городских агломераций, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети (в том числе за счет оборудования участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта защитным и информационным оборудованием, введения ограничений скоростного режима и иных мероприятий); приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние (за счет проведения соответствующих дорожных работ);  устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций,  в том числе путем за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры; повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городской агломерации.

Исполнение мероприятий регионального проекта приведет к:

-          повышению безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- 	доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;

- развитию дорожной сети городской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, индивидуальных предпринимателей  - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов;

- развитию дорожной сети городской агломерации, сбалансированного с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;

- улучшению условий для управления транспортным спросом;

- созданию приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности.

2.МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 1 | По данным формы статистической отчетности 1-ДГ | 68,7 | Форма 1-ДГ | ГУ «Ингушавтодор» | РИ | ежегодно | - |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии |
| 2 | где: N - значение показателя; Sсоот - общая протяженность дорожной сети городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; Sобщ - общая протяженность дорожной сети городской агломерации | 56,2 | отчетность муниципальных образований | ГУ «Ингушавтодор» Администрация г.Назрань Администрация г.Магас | По РИ | ежегодно | - |
| Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки |
| 3 | По данным формы статистической отчетности 1-ФД | 173,3 | Форма 1-ФД | ГУ «Ингушавтодор» | По РИ | ежегодно | - |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети |
| 4 | , где: N - значение показателя; Кмдтп - количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя. Кмдтпбаз - мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г. | 9 | УГИДД МВД по РИ | УГИДД МВД по РИ | По РИ | ежегодно | - |
| Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения |
| 5 | , где: N - значение показателя; V - объем контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения; Vобщ - общий объем новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 0 | Информационно-аналитический отчет | ГУ «Ингушавтодор» | По РИ | ежегодно | - |
| Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <Магас+Назрань>, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % |
| 6 | , где: N - значение показателя; Sр - общая протяженность региональных дорог в дорожной сети городской агломерации, работающих в режиме перегрузки; Sф - общая протяженность федеральных дорог в дорожной сети городской агломерации, работающих в режиме перегрузки; Sобщ - общая протяженность дорожной сети городской агломерации | 17,0 | Информационно-аналитический отчет | ГУ «Ингушавтодор», Администрации органов местного самоуправления | По РИ | ежегодно | - |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации <Магас+Назрань>, % |
| 7 | , где: N - значение показателя; Кмдтп - количество мест концентрации ДТП на дорожной сети городской агломерации на год расчета показателя. Кмдтпбаз - мест концентрации ДТП на дорожной сети городской агломерации на 2017 г. | 100 | Информационно-аналитический отчет | УГИДД МВД по РИ | По РИ | ежегодно | - |

# Footnotes

По данным формы статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 31 декабря 2017 г. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения составляет - 668,22км

Базовое значение протяженности дорожной сети городской агломерации <Магас+Назрань>, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 185,24км

Базовое значение протяженности автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки 173,3км.

Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. № 150.

Определение МКДТП осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Определение МКДТП осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".