## Лист1
Приложение к распоряжению Правительства Республики Ингушетия от «20» января 2017 г. №47-р
от "__" ___________ 2019 г. № ___
Отчет о ходе реализации адресной инвестиционной программы Республики Ингушетия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
[5 empty] | по состоянию на 1 |  | ЯНВАРЯ | 2020 года | [5 empty] | В Минфин РИ
Форма: ежемесячная до 5 числа | [13 empty] | В Минэк РИ
тыс. рублей
Программа, подпрограмма Объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект) | Лимит капитальных вложений |  |  |  |  | Профинансировано (с начала года нарастающим итогом) |  |  |  |  | Освоено (с начала года нарастающим итогом) |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Процент технической готовности,% | Протяженность, км
| всего на год | в том числе: |  |  |  | всего на год | в том числе: |  |  |  | за счет:
|  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджетных средств | внебюджетных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ГУ ИНГУШАВТОДОР
Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог» | 1087196.884 | 342634.2 | 744562.684 | 0 | 0 | 1036028.638 | 342634.2 | 693394.438 | 0 | 0 | 1080579.7857 | 0
Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» | 1087196.884 | 342634.2 | 744562.684 | 0 | 0 | 1036028.638 | 342634.2 | 693394.438 | 0 | 0 | 1080579.7857 | 0
Реконструкция объектов дорожного хозяйства | 621585.688 | 88298.5 | 533287.188 | 0 | 0 | 573504.354 | 88298.5 | 485205.854 | 0 | 0 | 620768.605 | 0
Реконструкция участка автомобильной дороги «Тр. «Кавказ»-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми», 33км | 4507.033 | 0 | 4507.033 |  |  | 4507.033 | 0 | 4507.033 |  |  | 4507.033 |  | 2015 | 2019 | 91.1979 | 0,60/ 36,71
Реконструкция автомобильной дороги «Тр. «Кавказ»-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми» 33-40 км | 55907.128 | 0 | 55907.128 |  |  | 47989.535 | 0 | 47989.535 |  |  | 55907.1 |  | 2016 | 2020 | 49.457 | 6.7
Реконструкция автодороги «Тр. «Кавказ»-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми» 69-80км | 132193.28 | 0 | 132193.28 |  |  | 132193.28 | 0 | 132193.28 |  |  | 132193.28 |  | 2018 | 2019 | 100
Реконструкция автодороги «Назрань – Малгобек - Н. Курп – Терек» 52-65км (1 очередь) | 243656.244 | 0 | 243656.244 |  |  | 236025.592 | 0 | 236025.592 |  |  | 243592.478 |  | 2018 | 2020 | 62.9778 | 7.94
Реконструкция автодороги «Назрань – Малгобек - Н. Курп – Терек» 42-52км | 143706.152 | 88298.5 | 55407.652 |  |  | 111173.063 | 88298.5 | 22874.563 |  |  | 142952.863 |  | 2019 | 2021 | 0 | 9.037
Реконструкция автомобильной дороги «Гамурзиево-Насыр-Корт» 6-7км | 16505.371 | 0 | 16505.371 |  |  | 16505.371 | 0 | 16505.371 |  |  | 16505.371 |  | 2019 | 2019 | 0 | 1
Реконструкция пешеходных переходов с приведением их в соответствие новым национальным стандартам | 25110.48 | 0 | 25110.48 |  |  | 25110.48 | 0 | 25110.48 |  |  | 25110.48 |  | 2018 | 2019 | 100 | 288.3
Ремонт объектов дорожного хозяйства | 45792.21 | 0 | 45792.21 | 0 | 0 | 44581.832 | 0 | 44581.832 | 0 | 0 | 40175.2 | 0
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Тр."Кавказ"-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми», 1-14км | 5617.01 | 0 | 5617.01 |  |  | 5617.01 | 0 | 5617.01 |  |  | 0 |  | 2016 | 2018 | 100 | 0
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Назрань-Малгобек-Н.Курп-Терек», 1-4км | 36522.802 | 0 | 36522.802 |  |  | 35312.424 | 0 | 35312.424 |  |  | 36522.802 |  | 2016 | 2019 | 97.9946 | 3.03
Ремонт автомобильной дороги «Сурхахи-Яндаре» | 3652.398 | 0 | 3652.398 |  |  | 3652.398 | 0 | 3652.398 |  |  | 3652.398 |  | 2019 | 2019 | 0 | 9
Содержание и модернизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них* | 132161.005 | 0 | 132161.005 |  |  | 131977.96 | 0 | 131977.96 |  |  | 131977.9997 |  |  |  | 99.8615
Составление проектно-сметной документации** | 9322.281 | 0 | 9322.281 |  |  | 7628.792 | 0 | 7628.792 |  |  | 9322.281 |  |  |  | 100
Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «БКАД» | 278335.7 | 254335.7 | 24000 | 0 | 0 | 278335.7 | 254335.7 | 24000 | 0 | 0 | 278335.7 | 0 | 2019 | 2204
Реконструкция автодорог регионального и межмуниципального значенияв рамках РП «Дорожная сеть» | 260000 | 236000 | 24000 | 0 | 0 | 260000 | 236000 | 24000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 2019 | 2204
Реконструкция а/д «Назрань-Грозный» 0-5км (1-я очередь) | 76741.25 | 76741.25 | 0 |  |  | 76741.25 | 76741.25 | 0 |  |  | 76741.25 |  | 2019 | 2019 | 100 | 2.6
Реконструкция а/д «Назрань-Малгобек-Н. Курп-Терек» 3-6км | 135607.5 | 135607.5 | 0 |  |  | 135607.5 | 135607.5 | 0 |  |  | 135607.5 |  | 2019 | 2020 | 100 | 4.5
Реконструкция а/д «Подъезд -1 к г. Магас» 0-1км | 23651.25 | 23651.25 | 0 |  |  | 23651.25 | 23651.25 | 0 |  |  | 23651.25 |  | 2019 | 2019 | 100 | 0.85
Реконструкция а/д «Экажево-Али-юрт» 0-2км | 24000 | 0 | 24000 |  |  | 24000 | 0 | 24000 |  |  | 24000 |  | 2019 | 2020 | 50 | 0
Капитальный ремонт регионального и межмуниципального значения в рамках РП «Дорожная сеть» | 18335.7 | 18335.7 | 0 | 0 | 0 | 18335.7 | 18335.7 | 0 | 0 | 0 | 18335.7 | 0
Капитальный ремонт а/д «Назрань-Малгобек-Н. Курп-Терек» 28-29км | 18335.7 | 18335.7 | 0 |  |  | 18335.7 | 18335.7 | 0 |  |  | 18335.7 |  | 2019 | 2019 | 100 | 1
Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | 14723.516 | 13987.3 | 736.216 | 0 | 0 | 14723.516 | 13987.3 | 736.216 | 0 | 0 | 14723.516 | 0
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 14723.516 | 13987.3 | 736.216 | 0 | 0 | 14723.516 | 13987.3 | 736.216 | 0 | 0 | 14723.516 | 0
Реконструкция участка автодороги «Подъезд к тепличному комплексу ООО «Эко-Константа» от автодороги «Назрань-Малгобек-Н.Курп-Терек» | 14723.516 | 13987.3 | 736.216 |  |  | 14723.516 | 13987.3 | 736.216 |  |  | 14723.516 |  | 2019 | 2019 | 100 | 4.01
ВСЕГО по дорожному фонду | 1101920.4 | 356621.5 | 745298.9 | 0 | 0 | 1050752.154 | 356621.5 | 694130.654 | 0 | 0 | 1095303.3017 | 0
Исполнитель: Главный специалист ОЭиП |  |  |  | Кусиев А.Б.
|  | подпись |  |  | тел. | 89287323294 | ingavtodor@mail.ru
Ф.И.О. исполнителя (контактные телефоны, адрес электронной почты)
М.П.
*- В графе "Профинансировано" отражать сведения о фактически произведенном кассовом расходе на отчетную дату в разрезе источников финансирования.
** - В графе "Освоено" отражать сведения о фактически освоенных средствах согласно актов выполненных работ (КС-2, КС-3, акт сдачи - приемки выполненных работ, оборудования и т.д)

## Лист2
Приложение к письму
В Правительство РИ и Минэк РИ
Информация по финансированию и исполнению мероприятий в рамках госпрограммы РИ "Развитие автомобильных дорог"
(во исполнение Постановления Правительства РИ от 14.11.2013г. №259)
| по состоянию на 1 |  | ЯНВАРЯ | 2020 года
№ п.п. | Наименование государственной программы | Лимит на текущий финансовый год, тыс.руб. |  |  | Профинан-сировано из ФБ | Профинансировано гос. заказчикам РИ |  |  | Освоение
|  | ФБ | РБ | Всего |  | ФБ | РБ | Всего | ФБ | РБ | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог» | 342634.2 | 756909.514 | 1099543.714 | 342634.2 | 342634.2 | 703429.4342 | 1046063.6342 | 342634.2 | 672746.2341 | 1090192.5661
| Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» | 342634.2 | 744562.684 | 1087196.884 | 342634.2 | 342634.2 | 693394.438 | 1036028.638 | 342634.2 | 663133.4537 | 1080579.7857
| Реконструкция объектов дорожного хозяйства | 88298.5 | 533287.188 | 621585.688 | 88298.5 | 88298.5 | 485205.854 | 573504.354 | 88298.5 | 461310.371 | 620768.605
| Реконструкция участка автомобильной дороги «Тр. «Кавказ»-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми», 33км | 0 | 4507.033 | 4507.033 | 0 | 0 | 4507.033 | 4507.033 | 0 | 4507.033 | 4507.033
| Реконструкция автомобильной дороги «Тр. «Кавказ»-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми» 33-40 км | 0 | 55907.128 | 55907.128 | 0 | 0 | 47989.535 | 47989.535 | 0 | 55907.1 | 55907.1
| Реконструкция автодороги «Тр. «Кавказ»-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми» 69-80км | 0 | 132193.28 | 132193.28 | 0 | 0 | 132193.28 | 132193.28 | 0 | 132193.28 | 132193.28
| Реконструкция автодороги «Назрань – Малгобек - Н. Курп – Терек» 52-65км (1 очередь) | 0 | 243656.244 | 243656.244 | 0 | 0 | 236025.592 | 236025.592 | 0 | 243592.478 | 243592.478
| Реконструкция автодороги «Назрань – Малгобек - Н. Курп – Терек» 42-52км | 88298.5 | 55407.652 | 143706.152 | 88298.5 | 88298.5 | 22874.563 | 111173.063 | 88298.5 | 0 | 142952.863
| Реконструкция автомобильной дороги «Гамурзиево-Насыр-Корт» 6-7км | 0 | 16505.371 | 16505.371 | 0 | 0 | 16505.371 | 16505.371 | 0 | 0 | 16505.371
| Реконструкция пешеходных переходов с приведением их в соответствие новым национальным стандартам | 0 | 25110.48 | 25110.48 | 0 | 0 | 25110.48 | 25110.48 | 0 | 25110.48 | 25110.48
| Ремонт объектов дорожного хозяйства | 0 | 45792.21 | 45792.21 | 0 | 0 | 44581.832 | 44581.832 | 0 | 36522.802 | 40175.2
| Капитальный ремонт автомобильной дороги «Тр."Кавказ"-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми», 1-14км | 0 | 5617.01 | 5617.01 | 0 | 0 | 5617.01 | 5617.01 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт автомобильной дороги «Назрань-Малгобек-Н.Курп-Терек», 1-4км | 0 | 36522.802 | 36522.802 | 0 | 0 | 35312.424 | 35312.424 | 0 | 36522.802 | 36522.802
| Ремонт автомобильной дороги «Сурхахи-Яндаре» | 0 | 3652.398 | 3652.398 | 0 | 0 | 3652.398 | 3652.398 | 0 |  | 3652.398
| Содержание и модернизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них* | 0 | 132161.005 | 132161.005 | 0 | 0 | 131977.96 | 131977.96 | 0 | 131977.9997 | 131977.9997
| Составление проектно-сметной документации** | 0 | 9322.281 | 9322.281 | 0 | 0 | 7628.792 | 7628.792 | 0 | 9322.281 | 9322.281
| Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «БКАД» | 254335.7 | 24000 | 278335.7 | 254335.7 | 254335.7 | 24000 | 278335.7 | 254335.7 | 24000 | 278335.7
| Реконструкция автодорог регионального и межмуниципального значенияв рамках РП «Дорожная сеть» | 236000 | 24000 | 260000 | 236000 | 236000 | 24000 | 260000 | 236000 | 24000 | 260000
| Реконструкция а/д «Назрань-Грозный» 0-5км (1-я очередь) | 76741.25 | 0 | 76741.25 | 76741.25 | 76741.25 | 0 | 76741.25 | 76741.25 | 0 | 76741.25
| Реконструкция а/д «Назрань-Малгобек-Н. Курп-Терек» 3-6км | 135607.5 | 0 | 135607.5 | 135607.5 | 135607.5 | 0 | 135607.5 | 135607.5 | 0 | 135607.5
| Реконструкция а/д «Подъезд -1 к г. Магас» 0-1км | 23651.25 | 0 | 23651.25 | 23651.25 | 23651.25 | 0 | 23651.25 | 23651.25 | 0 | 23651.25
| Реконструкция а/д «Экажево-Али-юрт» 0-2км | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 24000
| Капитальный ремонт регионального и межмуниципального значения в рамках РП «Дорожная сеть» | 18335.7 | 0 | 18335.7 | 18335.7 | 18335.7 | 0 | 18335.7 | 18335.7 | 0 | 18335.7
| Капитальный ремонт а/д «Назрань-Малгобек-Н. Курп-Терек» 28-29км | 18335.7 | 0 | 18335.7 | 18335.7 | 18335.7 | 0 | 18335.7 | 18335.7 | 0 | 18335.7
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" и общепрограммные мероприятия» |  | 12346.83 | 12346.83 |  |  | 10034.9962 | 10034.9962 |  | 9612.7804 | 9612.7804
| Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Республики Ингушетия |  | 10318.7 | 10318.7 |  |  | 9034.5804 | 9034.5804 |  | 9034.5804 | 9034.5804
| Расходы на обеспечение функций государственных органов Республики Ингушетия |  | 2028.13 | 2028.13 |  |  | 1000.4157 | 1000.4157 |  | 578.2 | 578.2
| Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | 13987.3 | 736.216 | 14723.516 | 13987.3 | 13987.3 | 736.216 | 14723.516 | 13987.3 | 736.216 | 14723.516
| Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 13987.3 | 736.216 | 14723.516 | 13987.3 | 13987.3 | 736.216 | 14723.516 | 13987.3 | 736.216 | 14723.516
| Реконструкция участка автодороги «Подъезд к тепличному комплексу ООО «Эко-Константа» от автодороги «Назрань-Малгобек-Н.Курп-Терек» | 13987.3 | 736.216 | 14723.516 | 13987.3 | 13987.3 | 736.216 | 14723.516 | 13987.3 | 736.216 | 14723.516
| Всего по дорожному фонду | 356621.5 | 745298.9 | 1101920.4 | 356621.5 | 356621.5 | 694130.654 | 1050752.154 | 356621.5 | 663869.6697 | 1095303.3017
| ИТОГО | 356621.5 | 757645.73 | 1114267.23 | 356621.5 | 356621.5 | 704165.6502 | 1060787.1502 | 356621.5 | 673482.4501 | 1104916.0821
| Исполнитель: Главный специалист ОЭиП |  |  |  | Кусиев А.Б.
|  |  | подпись |  |  | тел. | 89287323294 | ingavtodor@mail.ru
Ф.И.О. исполнителя (контактные телефоны, адрес электронной почты)
М.П.